Plan d’action pour l’application du Programme de travail sur les aires protégées de la Convention sur la Diversité Biologique

(INSÉREZ LE PHOTO DE PAYS)

CAMEROUN

Soumis au Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique [LA DATE]

03/02/2012

Information sur les aires protégées:

Le Point Focal du PdTAP: DR BRING, SOUS-DIRECTEUR DE LA PROMOTION ET DE LA RESTAURATION DE LA NATURE, DIRECTION DU SUIVI DE LA CONSERVATION ET DE LA PROMOTION DES RESSOURCES NATURELLES

Nom de l’agence d’exécutive: (Ajoutez le nom du principal organisme gouvernemental)

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Nom du comité multipartite: (Ajoutez la description du comité)

LE COMITE INTERMINISTERIEL POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

LE COMITE INTERMINISTERIEL POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE EXISTE. IL JOUE LE ROLE DE COMITE NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE. IL TRAITE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES IMPORTANTES ENGAGEANT PLUSIEURS DEPARTEMENTS MINISTERIELS NOTAMMENT LES PROBLEMES DES AIRES PROTEGEES.

Description du système d’aires protégées

# Objectifs nationaux et la vision pour les aires protégées

(Insérez des objectifs nationaux pour les aires protégées et de l’Objectif 11 des Objectifs d’Aichi. Inclure la justification de l’évaluation des lacunes dans le réseau d'aires protégées, s’il est achevé, ainsi que toute information supplémentaire de la vision pour le système d’aires protégées, y compris la déclaration de la valeur du système d’aires protégées pour le pays.)

Le système des aires protégées du Cameroun comporte 15 parcs nationaux occupant une superficie de 2 682 407 ha. Y sont également intégrés 6 réserves de faune, 1 jardin botanique, 3 jardins zoologiques, 4 sanctuaires de faune, et 77 réserves forestières.

Couverture des aires protégées existant

2 682 407 ha

(Le montant et pourcent des zones terrestres et marines protégées; des cartes de système d’aires protégées)

Description et contexte

(Description sommaire)

Types de gouvernance

(La matrice du sommaire des types de gouvernance)

L’implication des populations locale est  effective dans la préservation des aires protégées.

Les principales menaces

(Description des principales menaces sur les aires protégées et les cartes, si disponible)

Braconnage, exploitation incontrôlée des ressources, insuffisance dans l’encadrement…..

Obstacles à l’application effective

(Description des obstacles important pour la mise en œuvre effective)

Moyens matériels et insuffisance dans la coordination intersectorielle

Le statut, la priorité et un calendrier pour les actions clés du Programme de travail sur les aires protégées

# Statut des actions du Programme de travail sur les aires protégées

| Statut des actions du Programme du travail sur les aires protégées | Statut |
| --- | --- |
| Progrès sur l'évaluation des lacunes dans le réseau d'aires protégées (1.1) | 2 |
| Progrès dans l'évaluation de l'intégration des zones protégées (1.2) | 2 |
| Progrès dans l'établissement d'aires protégées transfrontalières et des réseaux régionaux (1.3) | 3 |
| Progrès dans l'élaboration de plans de gestion au niveau du site (1.4) | 2 |
| Progrès dans l'évaluation des menaces et des opportunités pour la restauration (1.5) | 2 |
| Progrès dans l'évaluation de partage des avantages équitable (2.1) Progrès dans l'évaluation de la gouvernance des aires protégées (2.1) | 1 |
| Progrès dans l'évaluation de la participation des communautés autochtones et locales dans les décisions des aires protégées (2.2) | 1 |
| Progrès dans l'évaluation de l'environnement politique pour établir et gérer des aires protégées (3.1) Progrès dans l'évaluation des valeurs des aires protégées (3.1) | 2 |
| Progrès dans l'évaluation des besoins en capacités des aires protégées (3.2) | 1 |
| Progrès dans l'évaluation des besoins technologiques appropriés (3.3) | 0 |
| Progrès dans l'évaluation de besoins de la finance durable des aires protégées (3.4) | 1 |
| Progrès dans la conduite de campagnes de sensibilisation du public (3.5) | 1 |
| Progrès dans le développement de meilleures pratiques et les normes minimales (4.1) | 1 |
| Progrès dans l'évaluation de l'efficacité de gestion (4.2) | 1 |
| Progrès dans l'établissement d'un système de surveillance efficace des aires protégées (4.3) | 1 |
| Progrès dans l'élaboration d'un programme de recherche pour les aires protégées (4.4) | 1 |
| Progrès dans l'évaluation des opportunités pour la protection du milieu marin | 0 |
| Progrès dans l'intégration des aspects du changement climatique dans les aires protégées | 0 |

Statut: 0 = pas de travail, 1 = tout juste de commencer, 2 = partiellement complet, 3 = presque complet, 4 = complet

(Insérez des notes, le cas échéant)

# Les actions prioritaires pour mettre en œuvre pleinement le Programme de travail sur les aires protégées

(Insérez les actions prioritaires)

-RENFORCER  L'ETABLISSEMENT D'AIRES PROTEGEES TRANSFRONTALIERES ET DES RESEAUX REGIONAUX

-ELABORER DES PLANS DE GESTION DES AIRES PROTEGEES AU NIVEAU DES SITES

-IDENTIFIER LES MENACES ET LES OPPORTUNITES POUR LA RESTAURATION

-PROMOUVOIR LE PARTAGE EQUITABLE DES AVANTAGES

-AMELIORER LA GOUVERNANCE DES AIRES PROTEGEES

-INTEGRER  LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTES AUTOCHTONES ET LOCALES DANS LES DECISIONS DES AIRES PROTEGEES

-RENFORCER LES BESOINS EN CAPACITES DES AIRES PROTEGEES

-EVALUER LES BESOINS DURABLES EN FINANCEMENT DES AIRES PROTEGEES

-ACCROITRE LA SENSIBILISATION DU PUBLIC

-ETABLIR UN SYSTEME DE SURVEILLANCE EFFICACE DES AIRES PROTEGEES

-PROMOUVOIR LA RECHERCHE POUR LES AIRES PROTEGEES

-DEVELOPPER LES OPPORTUNITES POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN

-INTEGRER LES ASPECTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES AIRES PROTEGEES

# Échéancier des actions clés

(Insérez le calendrier)

| N° | Actions-clés | Echéancier |
| --- | --- | --- |
| 1 | -Renforcer l'établissement d'aires protégées transfrontalières et des réseaux régionaux | Décembre 2012 |
| 2 | -Elaborer des plans de gestion des aires protégées au niveau des sites | Mars 2013 |
| 3 | -Identifier les menaces et les opportunités pour la restauration | Décembre 2012 |
| 4 | -Promouvoir le partage équitable des avantages | Janvier 2013 |
| 5 | -Améliorer la gouvernance des aires protégées | Décembre 2012 |
| 6 | -Accroitre la sensibilisation du public | Janvier 2013 |
| 7 | -Etablir un système de surveillance efficace des aires protégées | Juillet 2013 |
| 8 | -Promouvoir la recherche pour les aires protégées | Janvier 2013 |
| 9 | -Développer les opportunités pour la protection du milieu marin | Décembre 2013 |
| 10 | -Intégrer les aspects du changement climatique dans les aires protégées | Décembre 2012 |

# Plans d’action pour la réalisation des actions prioritaires du Programme de travail sur les aires protégées

(Insérez plans d’action détaillés)

Action 1: (Décrie l’action)

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsable | Budget indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Formaliser l’aire protégée Sena-oura/Boubandjida (Tchad-Cameroun) | Décembre 2012 | MINFOF, MINEPDED, UICN | 400 000 dollars US |
| Identifier de nouvelles aires protégées avec la RCA | Décembre 2012 | MINFOF, MINEPDED, UICN | 30 000 dollars US |
| Sous /Total |  |  | 430 000 dollars |

Action 2: (Décrie l’action)

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsables | Budget indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Atelier d’identification des parties prenantes | Octobre 2012 | MNEPDED MINFOF | 16 000 dollars US |
| Atelier de définition des plans de gestion des aires protégées au niveau des sites | Novembre 2012 | MNEPDED MINFOF | 20 000 dollars US |
| Atelier de validation des plans de gestion des aires protégées au niveau des sites | Décembre 2012 | MNEPDED MINFOF | 25 000 dollars US |
| Sous/Total |  |  | 61 000 dollars US |

Action 3: (Décrie l’action)

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsables | Budget indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Recrutement d’un consultant pour identifier les menaces et les opportunités pour la restauration des aires protégées | Avril 2012 | MINEPDED | 6 000 dollars |
| Atelier de définition des attentes de l’étude | Mai 2012 | MINEPDED Consultant | 16 000 dollars US |
| Atelier de pré validation de l’étude | Octobre 2012 | MINEPDED Consultant | 16 000 dollars US |
| Atelier de validation de l’étude | novembre 2012 | MINEPDED Consultant | 20 000 dollars US |
| Sous/Total |  |  | 52 000 dollars US |

Action 4: (Décrie l’action)

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsables | Budget indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Atelier d’information des communautés autochtones et locales | juillet 2012 | MINEPDED | 18 000 dollars US |
| Recrutement d’un consultant pour la définition des cadres de partage équitable | Août 2012 | MINEPDED | 6 000 dollars US |
| Atelier de pré-validation de l’étude | décembre 2012 | MINEPDED Consultant | 20 000 dollars US |
| Atelier de validation de l’étude | décembre 2012 | MINEPDED Consultant | 20 000 dollars US |
| Sous/Total |  |  | 64 000 dollars US |

Action 5: (Décrie l’action)

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsables | Budget indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Atelier de définition du cadre de gouvernance des aires protégées | Avril 2012 | MINEPDED | 16 000 dollars |
| Plaidoyer auprès des instances de décision | Mai 2012 | MINEPDED MINFOF | 5 000 dollars US |
| Plaidoyer auprès des partenaires au développement | juin 2012 | MINEPDED Consultant | 5 000 dollars US |
| Sous/Total |  |  | 21 000 dollars US |

Action 6: (Décrie l’action)

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsables | Budget indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Atelier d’orientation de la stratégie de sensibilisation sur les aires protégées | avril 2012 | MINEPDED MINFOF | 16 000 dollars US |
| Recrutement d’un consultant pour la définition de la stratégie de sensibilisation sur les aires protégées | Mai 2012 | MINEPDED | 6 000 dollars US |
| Atelier de pré-validation de l’étude | Octobre 2012 | MINEPDED Consultant | 20 000 dollars US |
| Atelier de validation de l’étude | Décembre 2012 | MINEPDED Consultant | 20 000 dollars US |
| Sous/Total |  |  | 62 000 dollars US |

Action 7: (Décrie l’action)

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsables | Budget indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Recrutement d’un consultant pour identifier les menaces et les opportunités pour la restauration des aires protégées | Avril 2012 | MINEPDED | 6 000 dollars |
| Atelier de définition des attentes de l’étude | Mai 2012 | MINEPDED Consultant | 16 000 dollars US |
| Atelier de pré validation de l’étude | Octobre 2012 | MINEPDED Consultant | 16 000 dollars US |
| Atelier de validation de l’étude | novembre 2012 | MINEPDED Consultant | 20 000 dollars US |
| Sous/Total |  |  | 52 000 dollars US |

(Insérez comme au besoin plusieurs tables)

Principaux résultats des évaluations

Évaluation des lacunes écologique (insérez les conclusions sommaires si disponibles)

Évaluation de l’efficacité de gestion (Insérez les conclusions sommaires si disponibles)

Évaluation de la finance durable (Insérez les conclusions sommaires si disponibles)

Capacité d’évaluation des besoins (Insérez les conclusions sommaires si disponibles)

Évaluation de l’environnement politique (Insérez les conclusions sommaires si disponibles)

L’intégration des aires protégées et l’évaluation d’intégration (Insérez les conclusions sommaires si disponibles)

Évaluation de valorisation des aires protégées (Insérez les conclusions sommaires si disponibles)

La résilience aux changements climatique et évaluation de l’adaptation (Insérez les conclusions sommaires si disponibles)

(Insérez d’autres résultats des évaluations si disponibles)