Plan d’action pour l’application du Programme de travail sur les aires protégées de la Convention sur la Diversité Biologique

REPUBLIQUE DE GUINEE

Soumis au Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique [31 mai 2012]

Information sur les aires protégées:

Le Point Focal du PdTAP: Aboubacar OULARE  Directeur Général de l’Office guinéen de la diversité biologique et des aires protégées  / Ministère délégué à l’environnement, aux Eaux et Forêts

BP 761 Conakry, Tél. (+224) 69232673  E . Mail : oulare_aboubacar@yahoo.fr

Nom de l’agence d’exécutive: Office guinéen de la diversité biologique et des aires protégées  / Ministère délégué à l’environnement, aux Eaux et Forêts

Nom du comité multipartite: (Cellule nationale de suivi du Programme de travail sur les aires protégées. La Cellule a été mise en place lors de la revue du PTAP en 2009. Elle est constituée  de membres d’institutions Etatiques, non Etatiques et de partenaires privés. Son rôle est d’assurer le suivi – évaluation de la mise en œuvre du PTAP. La présidence de la Cellule est assurée par le Conseiller en environnement du Premier Ministre. La Cellule n’a pas correctement fonctionné en raison de l’instabilité politique que le pays a connue (de 2009 à 2011) ainsi que du manque de moyens financiers.

Description du système d’aires protégées

# Objectifs nationaux et la vision pour les aires protégées

Dans la phase stratégique 2011 – 2020 des Objectifs d’Aichi, la Guinée s’est engagée à mettre en place un système national d’aires protégées efficacement géré, élargi à l’ensemble des écosystèmes et des hotspot et couvrant 25% du territoire national dont 15% d’aires protégées terrestres incluant les montagnes  et 10% d’aires côtières et marines protégées incluant les eaux douces.

Couverture des aires protégées existant

La Guinée a validé son réseau national d’aires protégées en 2010. Le réseau couvre 8 % du territoire national et compte 53 aires protégées identifiées, dont les actes de création pour certaines sont validés  et dont les actes de création pour d’autres aires protégées, sont à préparer et à valider. Huit (8) sites  disposent de plan de gestion en cours d’actualisation. Un effort important doit être fourni dans ce cadre car la Guinée est l’un des pays les plus riches en diversité biologique dans la sous – région Ouste Africaine en raison de la diversité de ses écosystèmes qui font d’elle un des pays de hotspot du golfe de Guinée. Comme labels internationaux, le réseau national d’aires protégées comporte 16 sites Ramsar (dont 10 sites continentaux et 6 sites marins et côtiers), 1 site du patrimoine, 4 réserves de biosphère.

Description et contexte

La République de Guinée est située en Afrique de l’Ouest et couvre une superficie de 245 857 km².  Elle pays possède un relief montagneux.  Elle est le château de l’Afrique de l’Ouest où plus de 1 100 cours d’eau prennent leurs sources dont 13 bassins fluviaux sont sous - régionaux et arrosent les pays de l’Afrique de l’Ouest  jusqu’au Nigéria dont : les fleuves Niger, Gambie, Sénégal, etc.

A son indépendance en 1958, la République de Guinée disposait de 4 parcs et refuges de faune et de 156 forêts classées domaniales.  Après l’indépendance, il y a eu un abandon de la gestion des parcs et refuge de faune et un relâchement de la gestion des forêts classées. Et c’est en 1985 que fut créé le premier parc national du pays (Parc national du Badiar), en 1997 le Parc National du Haut Niger fut créé ensuite.  Puis d’autres aires protégées (réserves et sanctuaires de faune, sites Ramsar, réserve biosphère)  furent créés progressivement.

La conservation de la diversité biologique fait partie des priorités nationales bien que les moyens mis à disposition soient encore très insuffisants.

Types de gouvernance

| Désignation | Gouvernance Etatique | Gouvernance communautaire | Gouvernance privée | Gouvernance mixte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aires protégées | 45 | 07 Tristao, Kapatchez, Iles de loos, Gampa, Yassata, Tinzou, Dongoulou | 1 Réserve de Diwasi | 0 |
| Total général | 53 |

NB : Cette situation est provisoire en raison des changements de types de gouvernance que certains sites d’aires protégées pourraient  connaitre durant la période de mise en œuvre des objectifs d’Aichi (2011 - 2020. Mieux la gestion efficace de plusieurs aires protégées demande encore des études de caractérisation et de formulation de plan de gestion.

Les principales menaces

Chasse et commerce  illicites, agriculture itinérante sur brûlis  par les défrichements des zones forestières et de savane, utilisation de pesticides, exploitation minière industrielle et artisanale, exploitation forestière,

Obstacles à l’application effective

Les principaux obstacles actuels pour l’application effective sont la faiblesse des financements, la faiblesse des moyens matériels et logistiques.

Le statut, la priorité et un calendrier pour les actions clés du Programme de travail sur les aires protégées

# Statut des actions du Programme de travail sur les aires protégées

| Statut des actions du Programme du travail sur les aires protégées | Statut |
| --- | --- |
| Progrès sur l'évaluation des lacunes dans le réseau d'aires protégées (1.1) | 1 |
| Progrès dans l'évaluation de l'intégration des zones protégées (1.2) | 1 |
| Progrès dans l'établissement d'aires protégées transfrontalières et des réseaux régionaux (1.3) | 1 |
| Progrès dans l'élaboration de plans de gestion au niveau du site (1.4) | 2 |
| Progrès dans l'évaluation des menaces et des opportunités pour la restauration (1.5) | 0 |
| Progrès dans l'évaluation de partage des avantages équitable (2.1) Progrès dans l'évaluation de la gouvernance des aires protégées (2.1) | 0 1 |
| Progrès dans l'évaluation de la participation des communautés autochtones et locales dans les décisions des aires protégées (2.2) | 2 |
| Progrès dans l'évaluation de l'environnement politique pour établir et gérer des aires protégées (3.1) Progrès dans l'évaluation des valeurs des aires protégées (3.1) | 1 1 |
| Progrès dans l'évaluation des besoins en capacités de gestion des aires protégées (3.2) | 2 |
| Progrès dans l'évaluation des besoins technologiques appropriés (3.3) | 0 |
| Progrès dans l'évaluation de besoins de financement durable des aires protégées (3.4) | 1 |
| Progrès dans la conduite de campagnes de sensibilisation du public (3.5) | 1 |
| Progrès dans le développement de meilleures pratiques et les normes minimales (4.1) | 1 |
| Progrès dans l'évaluation de l'efficacité de gestion (4.2) |  |
| Progrès dans l'établissement d'un système de surveillance efficace des aires protégées (4.3) | 1 |
| Progrès dans l'élaboration d'un programme de recherche pour les aires protégées (4.4) | 1 |
| Progrès dans l'évaluation des opportunités pour la protection du milieu marin | 1 |
| Progrès dans l'intégration des aspects du changement climatique dans les aires protégées | 0 |

Statut: 0 = pas eu de travail, 1 = vient tout juste de commencer, 2 = partiellement complet, 3 = presque complet, 4 = complet

# Les actions prioritaires pour mettre en œuvre pleinement le Programme de travail sur les aires protégées

- Délimiter  et cartographier  les nouveaux sites d’aires protégées

- Formuler / actualiser les plans de gestion  des aires protégées

- Assurer la gestion des sites d’aires protégées

- Etablir formellement les aires protégées transfrontalières identifiées

- Assurer  la surveillance  efficace  des aires protégées

- Renforcer les capacités des institutions (Etatiques et non Etatiques) en matière de gestion des aires protégées

- Promouvoir les gouvernances communautaires, privées et mixtes des aires protégées

- Evaluer l’efficacité de gestion du réseau et des sites d’aires protégées

- Organiser une table ronde sur le financement des aires protégées

# Échéancier des actions clés

| Activités | Calendrier |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Délimiter et cartographier les nouveaux sites d’aires protégées | X | X |  |  |
| 2. Formuler / actualiser les plans de gestion des aires protégées | X | X | X |  |
| 3. Assurer la gestion des sites d’aires protégées | X | X | X | X |
| 4. Etablir formellement les aires protégées transfrontalières identifiées | X | X | X | X |
| 5. Assurer la surveillance efficace des aires protégées | X | X | X | X |
| 6. Renforcer les capacités des institutions (Etatiques et non Etatiques) en matière de gestion des aires protégées | X | X | X | X |
| 7. Promouvoir les gouvernances communautaires, privées et mixtes des aires protégées |  | X | X | X |
| 8. Evaluer l’efficacité de gestion du réseau et des sites d’aires protégées |  | X | X |  |
| 9. Organiser deux tables rondes sur le financement des aires protégées | X | X | X |  |

# Plans d’action pour la réalisation des actions prioritaires du Programme de travail sur les aires protégées

Action 1: Délimiter  et cartographier  les nouveaux sites d’aires protégées

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsable | Budget indicatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparer les termes de référence de l’activité | 2012 | OGUIDAP | 0 |
| Conclure un contrat avec un bureau de cartographie | 2012 | OGUIDAP et BC | 0 |
| Assurer le géo référencement des sites incluant le zonage | 2012 | BC | 25 000 |
| Réaliser l’analyse et le report des coordonnées | 2012 | BC | 5 000 |
| Réaliser les cartes | 2013 | BC | 30 000 |
| Valider les cartes avec les populations riveraines | 2013 | BC | 10 000 |
| Diffuser les cartes | 2013 | BC | 5 000 |
| Total |  |  | 75 000 |

Action 2: Formuler/actualiser les plans de gestion  des aires protégées

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsables | Budget indicatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mettre en place la task force nationale de formulation des plans de gestion (15 membres) | 2012 | OGUIDAP | 0 |
| Rassembler les données disponibles sur les concernés | 2012-2013 | TF | 30 000 |
| Tenir des réunions de rédaction | 2012-2013 |  | 80 000 |
| Valider les plans de gestion avec les parties prenantes | 2013 |  | 60 000 |
| Présenter les plans de gestions aux partenaires techniques et financiers | 2013 |  | 60 000 |
| Diffuser à large échelle les plans de gestion | 2013 - 2014 |  | 20 000 |
| Total |  |  | 350 000 |

Action 3: Assurer la gestion des sites d’aires protégées

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsables | Budget indicatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluer les plans de gestion en cours | 2012 - 2014 | OGUIDAP | 30 000 |
| Appuyer l’inventaire de la faune | 2012-2014 | PS - UC | 50 000 |
| Appuyer l’inventaire de la flore et de la végétation | 2012-2014 | PS - UC | 50 000 |
| Appuyer les activités génératrices de revenus axés sur la valorisation des productions locales | 2012-2014 | UC | 60 000 |
| Appuyer les activités d’écotourisme communautaires | 2012-2014 | UC - PP | 60 000 |
| Mettre en place et animer les cadres de concertation avec les parties prenantes | 2012 | UC | 30 000 |
| Total |  |  | 280 000 |

Action 4: Etablir formellement les aires protégées transfrontalières identifiées et leurs plans de gestion

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsable | Budget indicatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Renforcer / mettre en place le cadre politique de concertation inter – Etat | 2012 | OGUIDAP –PP et pays concernés | 40 000 |
| Identifier / délimiter les zones transfrontalières concernées (5 sites transfrontaliers) | 2013 - 2014 | GUIDAP –PP et pays concernés | 50 000 |
| Formuler et valider les actes juridiques de reconnaissance aux niveaux national et inter - Etat | 2013 - 2014 | GUIDAP et pays concernés | 20 000 |
| Elaborer les plans de gestion de 3 aires protégées transfrontalières | 2013 - 2014 | GUIDAP –PP et pays concernés | 80 000 |
| Présenter les plans de gestion aux partenaires pour financement | 2013 - 2014 | GUIDAP –PP et pays concernés | 50 000 |
| Diffuser à large échelle les plans de gestion | 2015 | GUIDAP –PP et pays concernés | 20 000 |
| Total |  |  | 260 000 |

Action 5 : Assurer  la surveillance  efficace  des aires protégées

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsable | Budget indicatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mettre en place les plans concertés de patrouille | 2012 | OGUIDAP - UC | 20 000 |
| Mettre en place les plans de bio monitoring | 2013 | OGUIDAP - UC | 50 000 |
| Assurer le suivi du milieu et des habitats | 2013-2015 | OGUIDAP - UC | 80 000 |
| Assurer le suivi des espèces clés | 2013-2015 | OGUIDAP - UC | 90 000 |
| Réaliser une étude sur le cadre politique et juridique régissant la gestion des aires protégées |  | OGUIDA-PS | 10 000 |
| Réaliser une évaluation sur l’intégration des aires protégées dans la planification de l’aménagement du territoire |  | OGUIDA-PS | 10 000 |
| Réaliser une évaluation sur la valorisation des aires protégées et leur valeur économique: |  | OGUIDA-PS | 10 000 |
| La résilience aux changements climatique et évaluation de l’adaptation : |  | OGUIDA-PS | 10 000 |
| Réaliser une étude spécifique sur les pressions, menaces et les espèces envahissantes | 2013-2014 | OGUIDA-PS | 70 000 |
| Total |  |  | 350 000 |

Action 6 : Renforcer les capacités des institutions (Etatiques et non Etatiques) en matière de gestion des aires protégées

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsable | Budget indicatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualiser les études sur l’évaluation des besoins en renforcement des capacités | 2013 | OGUIDAP-PS | 20 000 |
| Assurer les formations thématiques spécialisées (plan de gestion, inventaires, SIG et cartographie des aires protégées, business plan, valeur économique des aires protégées, etc.) | 2013-2015 | PS -CF | 150 000 |
| Appuyer les sites d’aires protégées en matériel technique, scientifique et logistique (fond documentaire, connexion internet, GPS, matériel de patrouille, etc.) | 2012-2014 | OGUIDAP | 100 000 |
| Réaliser des voyages d’échanges au niveau sous - régional | 2013-2014 | OGUIDAP | 100 000 |
| Total |  |  | 370 000 |

Action 7 : Promouvoir les gouvernances communautaires, privées et mixtes des aires protégées

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsable | Budget indicatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Réaliser une étude spécifique sur la gouvernance | 2012 | PS | 10 000 |
| Promouvoir les modes de gouvernance concernés | 2012 - 2013 | OGUIDAP | 70 000 |
| Assurer la mise en place de sites à gouvernance spécifique | 2012 - 2013 | OGUIDAP | 80 000 |
| Diffuser à large échelle le modèle technique sur les modes de gouvernance concernés | 2013 - 2014 | OGUIDAP | 50 000 |
| Total |  |  | 210 000 |

Action 8 : Evaluer l’efficacité de gestion du réseau et des sites d’aires protégées

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsable | Budget indicatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Former des évaluateurs sur l’efficacité de gestion | 2012 | OGUIDAP | 50 000 |
| Evaluer les aires protégées clés du réseau | 2013-2014 | OGUIDAP | 100 000 |
| Evaluer le réseau national d’aires protégées | 2013-2014 | OGUIDAP | 30 000 |
| Diffuser les résultats des évaluations | 2014 | OGUIDAP | 20 000 |
| Total |  |  | 200 000 |

Action 9 : Organiser deux tables rondes sur le financement des aires protégées

| Les principales étapes | Calendrier | Parties responsable | Budget indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Contacter les partenaires potentiels | 2012 | OGUIDAP | 1 000 |
| Préparer les manifestations d’intérêt | 2012 | OGUIDAP | 30 000 |
| Tenir les 2 tables rondes nationales | 2013-2014 | OGUIDAP | 300 000 |
| Mobiliser les financements | 2013 | OGUIDAP | 0 |
| Diffuser les résultats | 2013 | OGUIDAP | 60 000 |
| Total |  |  | 400 000 |

Légende :

OGUIDAP : Office Guinéen de la Diversité Biologique et des Aires Protégées

PP : Parties Prenantes

BC : Bureau cartographie

TF : Task Force

PS : Partenaires scientifiques

UC . Unité de conservation

CF : Centre de formation

Principaux résultats des évaluations

Évaluation des lacunes écologique : L’étude sur l’analyse des lacunes en 2009 a mis exergue les conclusions suivantes :

- Faible couverture de certains écosystèmes par le réseau national d’aires protégées

- Faiblesse de la surveillance des aires protégées

- Insuffisance et faible capacité d’intervention du personnel.

Évaluation de l’efficacité de gestion : les deux exercices d’évaluation de l’efficacité de gestion du réseau et des sites d’aires protégées par les outils RAPPAM (en 2009) et METT (en 2010) avec l’appui de l’UICN et du GEF ont abouti aux recommandations principales qui sont :

- la faiblesse des objectifs actuels de conservation fixés pour chaque aire et pour le réseau dans son ensemble

- les incompatibilités entre les moyens mis à disposition par le gouvernement et les résultats attendus

- l’insuffisance de compétence en termes d’évaluation de l’état des ressources naturelles actuelles, d’élaboration d’outils de gestion adéquats, de suivi, de gestion, etc.

- la faible intégration des zones prioritaires qui représentent un enjeu majeur pour la préservation de la diversité de façon à y concentrer les efforts de gestion

- Manque de mécanisme de financement durable des aires protégées.

Évaluation de la finance durable : A ce jour, il n’y a pas eu d’évaluation sur les mécanismes de financement durable des aires protégées ayant été conduite dans le pays. Toutefois, la mise en place d’un fonds fudiciaire en faveur des aires protégées et d’offset pour les chimpanzés, viennent d’être retenue en 2012 par un atelier national. Ce processus se poursuivra notamment avec les institutions nationales et les consortiums privés miniers dont les activités minières pourraient perturber la diversité biologique dans les années à venir. Une étude sur les mécanismes de financement durable devrait être réalisée.

Capacité d’évaluation des besoins : Une étude sur les besoins en matière de renforcement des capacités nationales pour la gestion des aires protégées a été conduite et a permis de conclure :

- La faiblesse des compétences et des effectifs des personnels en charge de la gestion des aires protégées

- La faiblesse des financements alloués par l’Etat et les partenaires au développement, aux aires protégées. A ce titre, il est à signaler que depuis 2005, seul l’Etat paie les salaires du personnel. Il n’y a eu aucun financement des partenaires pour la gestion des aires protégées en Guinée.

Évaluation de l’environnement politique : Le  cadre juridique national est favorable à la gestion des aires protégées. Une étude relative à l’actualisation des textes législatifs est prévue dans le court terme (2012 – 2013) avec l’appui d’autres partenaires au développement.

L’intégration des aires protégées et l’évaluation d’intégration : Pas eu d’évaluations.

Évaluation de valorisation des aires protégées : Pas eu d’évaluations.

La résilience aux changements climatique et évaluation de l’adaptation : Il n’a pas eu d’évaluations. Pas eu d’évaluation à ce jour. Mais la nouvelle stratégie de gestion durable du réseau national d’aires protégées en cours de révision, intègrera  ces aspects dans le processus de gestion des aires protégées.